| あ施策 | 具体的な内容 | 進捗 | 補足説明 | 次期計画に盛り込むか |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害防止－安全で快適なまちづくり |
| 自然災害に強いまちづくり | 河川の管理 | 河川美化運動の実施  | 協働 | 短期 | ３ | 各地区において実施している。 | ○ |
| 治水対策の具体化 | 行政 | 中∼長 |  | 対応は行政の為、進捗状況不明。 | ○ |
| 保安林指定等の調査  | 行政 | 短期 |  | 　　　　　　同上 | ○ |
| 保安林指定の拡大 | 行政 | 中∼長 |  | 　　　　　　同上 | ○ |
| 3ダムの放流水量の調整管理 | 行政 | 短期 |  | 　　　　　　同上 | ○ |
| 武庫川流域合流点の整備 | 行政 | 中∼長 |  | 　　　　　　同上 | ○ |
| 第2名神による治水計画の作成 | 行政 | 短期 | ３ | 第2名神の工事が完了なので | × |
| 僧川の河川整備 | 行政 | 中∼長 | ３ | 第2名神の関係で一応できていると思われるが再度調査が必要。 | ○ |
| 第2名神建設の監視 | 住民 | 長期 | ４ | 工事完了の為。 | × |
| 溜め池の管理 | 危険箇所の点検と事故防止看板の設置 | 住民 | 短期 | ３ | まだ必要な個所があると思われる、調査要す | ○ |
| 管理組織と体制の確立実施 | 住民 | 短期 | ３ | 各地区にて確立されていると思われる。 | ○ |
| 水位計の設置 | 住民 | 中∼長 | １ | 水位計は未設置である。必要に応じて設置を | ○ |
| 防災工事の実施 | 協働 | 中∼長 | ３ | 調査し、必要箇所を工事要す。 | ○ |
| 急傾斜地の対応 | 危険箇所の点検と啓発看板の設置 | 協働 | 短期 | １ | 危険個所の点検を行政と実施し、啓発看板の設置を要す。 | ○ |
| 保安林指定の拡大と防護工事の実施 | 協働 | 中期 | １ | 保安林指定が何処か再確認し調査を要す。 | ○ |
| 点検組織と体制の確立実施 | 協働 | 長期 | １ | 点検組織の立上げと点検の実施を要す。 | ○ |
| 震災対策 | 家庭対策、避難ルート等の啓発活動の推進 | 住民 | 短期 | ３ | 各戸・各自治会で対応。 | ○ |
| 備蓄基地の整備 | 協働 | 中期 | １ | 何処か備蓄しているのか不明。 | ○ |
| 情報、通信手段の改善計画の実施 | 協働 | 長期 | ２ | 年内に各地区にｽﾋﾟｰｶｰ設置される。 | ○ |
| 避難場所の確保 | 既存施設を利用した避難施設の指定 | 行政 | 短期 | ３ | ゴルフ場・学校等指定されているが他避難施設を調査。 | ○ |
| 避難方法及びルートの整備（住民及び物流ルートの確保等） | 協働 | 中期 | １ |  | ○ |
| 避難場所・物流拠点の確認と訓練の実施 | 協働 | 長期 | ３ | 実施している地区あるが未実施地区も有り。 | ○ |
| 交通事故が起こらないまちづくり | 交通マナーの対策 | 安全地域宣言と啓発運動 | 住民 | 短期 | ３ | ノベルテｲ等交差点で配布し啓蒙している。 | ○ |
| 交通規制標識の設置  | 行政 | 中∼長 | ４ |  | × |
| 道路の整備 | 安全箇所等の抽出と啓蒙活動 | 行政 | 短期 | ３ | 自治会より要望書を提出している。 | ○ |
| 信号機の設置 | 行政 | 中期 | ３ | 自治会より要望書を提出している。 | ○ |
| 歩道の整備 | 行政 | 中∼長 | ３ | 自治会より要望書を提出している。 | ○ |
| 拡幅等道路網の再整備 | 行政 | 長期 | ３ | 自治会より要望書を提出している。 | ○ |
| 子供対策 | 側溝の蓋掛け | 協働 | 短期 | ３ | 未実施個所あり。 | ○ |
| 交通マナーの徹底 | 協働 | 短期 | ３ | 学校と育友会、自治会等で指導。 | ○ |
| 通学バスの充実 | 行政 | 中∼長 | ３ | バスの増便で調査中。 | ○ |
| 高齢者対策 | 外出支援の組織化と実施 | 協働 | 短期 | ３ | 継続は必要であるが、資金面が問題。 | ○ |
| 道路のバリアフリー | 行政 | 中期 | １ | 未実施、今後必要で有り要望する。 | ○ |
| 巡回バス等の交通手段の充実 | 行政 | 長期 | １ | 未実施、今後の課題で要望する。 | ○ |
| 犯罪を未然に防ぐまちづくり | 一般市民の防犯 | 声かけ運動に実施（不審者の排除） | 住民 | 短期 | ３ | 西谷地区はほとんどが知合いで声掛けしている。 | ○ |
| 門灯の点灯、防犯灯の設置 | 協働 | 中∼長 | ３ | 門灯・防犯灯は設置されているが、調査し、今後必要な個所に防犯灯設置を要望する。 | ○ |
| 子供の防犯 | 登下校時の見守りとアトム110番の充実 | 住民 | 短期 | ３ | 企業も車にステッカーを張り対応。 | ○ |
| 地域での子育て活動の推進 | 住民 | 中∼長 | ３ | ふるさと祭り等実施。 | ○ |
| 火災を起こさないまちづくり | 火災の防止 | 正しい野焼きの徹底 | 住民 | 短∼長 | ３ | 各戸注意対応している。 | ○ |
| ハイキングコースの看板設置 | 協働 | 短期 | ３ | 設置量が少ない、また古くなっているので交換が必要。 | ○ |
| 登山者マナー向上キャンペーンの実施 | 協働 | 中∼長 | １ | ゴミ・たばこの始末等注意喚起の必要有り。 | ○ |
| 消防機能の充実 | 自主防災組織の充実 | 協働 | 短期 | ３ | 年2回の訓練実施。 | ○ |
| 消防団機能の充実 | 協働 | 中∼長 | ３ | 訓練、災害時の調査等やっている。 | ○ |
| 高齢者対策 | 独居高齢者の把握 | 住民 | 短期 | ３ | 各地区自治会・民生委員が把握している。 | ○ |
| 定期的な巡回による支援 | 住民 | 短期 | ３ | 各地区、民生委員が実施している。 | ○ |
| 暖房設備の改善指導 | 協働 | 中∼長 | １ | 各家庭で対応。 | × |
| 福祉･コミュニティ－ふれあいと協働のまちづくり・健康で安心して暮らせるまちづくり |
| 多世代が交流できるまちづくり | 福祉の拠点づくり | 住民センターの拠点化（「なんでも相談所」等の開設） | 協働 | 短期 | ３ | 毎週金曜日（月4～5回）開設 | 継続 |
| ボランティアの組織化と人材に育成、活動の充実 | 協働 | 中∼長 | ３ | ボランティアによる外出支援実施、拡大充実を図る。若手の育成に取り組む | 継続 |
| 活動の拠点づくり | 公民館活用による各集落での活動推進（福祉部会等に充実） | 住民 | 短期 | ３ | 各自治会単位でささえあい会議等の開催 | 継続 |
| 施設の充実（災害時避難所としての活動拠点化） | 協働 | 中∼長 | ３ | 各自治会集会所等の活用 | 継続 |
| 世代間交流 | 各団体の多世代の参加行事の企画推進（ミニサロンの設置、趣味の会等の推進） | 住民 | 短期 | ３ | ふるさと祭り、収穫祭など各種イベント実施ミニサロンの設置（東部・玉瀬） | 継続 |
| 伝承文化の継承交流の場づくりと組織化（リーダーの養成、農業技術の伝承） | 協働 | 中∼長 | ３３ | 「伝承文化の継承」と「交流の場づくりと組織化」を区分 | 継続 |
| 健康で暮らせるまちづくり | 診療体制の充実 | 施設のネットワーク化による休日等の受入体制の確立 | 協働 | 短期 | ３ | 休日応急診療所（宝塚市役所）阪神北広域こども急病センター | 継続 |
| 出前診療等医療体制の多角化の推進 | 協働 | 中期 | ３ | 近藤医院（内科・小児科） | 継続 |
| ボランティアによる診察支援の組織化 | 協働 | 長期 | １ | ライセンスを持つ人の登録 | 盛り込む |
| 医療施設の充実 | 不足する医療施設の調査 | 協働 | 短期 | ４ |  |  |
| 不足医療施設の建設又は誘致（市民病院の分院化等） | 行政 | 中∼長 | １ | 地域医療の維持（医療施設の維持） | 盛り込む |
| 心療施設の整備 | 自然を活かした心療システムの研究（土、森、花・・・） | 協働 | 短期 | １ |  | 盛り込む |
| 既存施設を利用した心療活動に実践 | 協働 | 中期 | １ |  | 盛り込む |
| 心療施設の充実 | 協働 | 長期 | １ |  | 盛り込む |
| 施設のバリアフリー | 施設のバリアフリー度調査 | 協働 | 短期 | １ | 公共施設以外は未実施 | 盛り込む |
| 公民館のバリアフリー | 行政 | 中期 | ３ | 境野、大岩谷、切畑公会堂以外未整備 | 継続 |
| 公共施設のバリアフリー | 協働 | 中期 | ３ | 未整備（自然休養村、消防、認定こども園等） | 継続 |
| 武田尾駅のバリアフリー | 行政 | 長期 | １ | 要望中 | 盛り込む |
| 心のバリアフリー | 偏見等に対する実態調査 | 行政 | 短期 | ？ |  |  |
| 地域行事の充実と住民参加の促進 | 住民 | 短期 | ３ | 西谷小学校区人権啓発推進委員会を中心に実施 | 継続 |
| 講習会等の実施 | 行政 | 中期 | ３ | 市全域の市民を対象に実施 | 継続 |
| 地域活動での実践 | 協働 | 長期 | ３ | 希望の家との交流 | 継続 |
| 子育て世代を支えるまちづくり | 子どもをうめる環境づくり | 待機児童等の調査  | 行政 | 短期 | ４ |  |  |
| 保育所・託児所の設置 | 行政 | 中∼長 | ４ | 西谷認定こども園平成21年4月開園 |  |
| 子育て支援 | 育児サークル等に充実（「児童館」等施設の充実） | 協働 | 短∼長 | ３ | 西谷児童館平成17年11月開設親子子育てサークル「ひまわり」 | 継続 |
| 青少年がのびのび育つまちづくり | 通学路の確保 | 見守りと声かけ運動 | 住民 | 短期 | ３ | 西谷中学校区青少年育成市民会議等 | 継続 |
| 見守り組織の充実 | 住民 | 中期 | ３ | 西谷中学校区青少年育成市民会議等 | 継続 |
| 遊び場の確保 | 遊ぶ機会の創造と支援 | 協働 | 短期 | ４ | 県立西谷の森公園平成20年7月開園 |  |
| 自由に遊べる場所の確保（自然を利用した公園等） | 協働 | 中期 | ３ | 大原野地区県有林の活用（森の幼稚園）西谷ビジョン委員会・宝塚自然の家部会の取り組み | 継続 |
| 管理と運営の組織化（ボランティア等の確立） | 住民 | 長期 | ３ | NPO法人等設立 | 継続 |
| 文化等との出会い | 文化教室活動の充実（図書館、音楽、美術等） | 協働 | 短∼長 | ３ | 西谷ふれあい夢プラザ（平成17年11月開設） | 継続 |
| 高齢者・障害者が参画できるまちづくり | サポート施設の充実 | サポート計画の作成 | 行政 | 短期 | １ | 確認 |  |
| 医療・サービスの実践 | 行政 | 中期 | ３ | 協働実施とし、民間実施医療支援（希望の家グリーホームクリニック、歯科診療所開設） | 継続 |
| 施設の建設 | 行政 | 長期 | １ |  | 盛り込む |
| 地域活動への参加呼びかけ | 就労の機会、趣味の集まり等の計画（自然を利用した起業） | 住民 | 短期 | ３ | 希望の家、きらら、ダリア栽培補助 | 継続 |
| 情報誌の発行及び配布参加支援システムの充実（若者による情報ネットワーク） | 住民 | 中∼長 | １ |  | 盛り込む |
| ボランティア活動の実施 | 身近な活動の実践（趣味を活かした子供の指導等） | 住民 | 短期 | ３ | 園、小、中学生との老人会等とのふれあい学習交流 | 継続 |
| 活動の組織化と充実（特技を活かすサークルと奉仕活動） | 協働 | 中∼長 | ３ | ミニデイサービス「こはるちゃん」 | 継続 |
| 教育・文化－人に温かく豊かな心をはぐくむまちづくり・お互いの“心のひだ”にふれあうひとづくり |
| 開かれた学校でひとづくり | 学校教育との連携 | トライやるウィークやトライやるキッズの推進 | 協働 | 短期 | ３ | 学校と地域社会の連携がよく出来ており、順調に実施されている。 | 継続希望 |
| ふるさとを育む教育の実践 | 協働 | 中∼長 | ３ | 「ふるさとを育む」の意味がわかりにくいが高齢者と子供たちとの合同行事などがみられる。 | 継続希望 |
| 学校評議員やゲストティーチャーの発掘 | 協働 | 短期 | ３ | 学校評議員は順調であるが、ゲストティーチャーの発掘は未着手である。 | 継続希望 |
| 伝統技術の継続的な継承 | 協働 | 中∼長 | ３ | 何を伝統技術というか不明であるが、農作業の実習を含めて継承されていると思われる。 | 継続希望 |
| 地域活動との連携 | 地域の食材を活かした給食の実施 | 協働 | 短期 | ３ | 十分とは言えないが、西谷野菜などの活用は実施中である。 | 強く継続希望 |
| 地域の食材を活かし、保護者を中心とした料理教室の開催 | 住民 | 中∼長 | １ | 「保護者を中心」としては開催されていない。 | 継続希望 |
| ふるさと祭りへの教職員の参加 | 協働 | 短∼長 | ３ | 教職員の参加に感謝する。 | 継続希望 |
| 地域が育てるひとづくり | あいさつ声かけ運動の実践 | 青少年育成会議での企画運営 | 住民 | 短期 | ３ | 育成会議委員の努力が大きい。 | 継続希望 |
| 実践組織の充実（六者懇談会の充実） | 協働 | 中∼長 | ３ | 六者懇（名称変更された）は組織が充実した。これを「声かけ運動」という具体的活動に展開するための努力の継続が望まれる。 | 継続希望 |
| 地域内施設の活用（西谷地区ｾﾝﾀｰ等） | 施設を利用した行事の企画 | 協働 | 短期 | ３ | 西谷会館の活用による行事は質・量ともに拡充された。歴史民俗資料館は全く活用されておらず、施設による差異が大きい。 | 強く継続希望 |
| NPOによる活動支援（例えば、親育てのサークル活動等） | 住民 | 中期 | ３ | 児童館を中心に支援が推進されている。 | 継続希望 |
| 施設に拡充整備 | 行政 | 長期 | １ | 本計画に伴う新たな施設の整備は皆無である。 | 強く継続希望 |
| 子ども会の活性化 | 各集落に即した独自の活動の取組み | 住民 | 短期 | ３ | 少子化に伴い活動は低下し、集落ごとの差異が大きいことに注目する必要がある。 | 継続希望 |
| 各地区の交流 | 住民 | 中∼長 | １ | 何をもって地区間の交流と考えるか分かりにくい　西谷地区全体での活動に集約すべきかもしれない。 | 地区間の交流をまちづくり計画とまで言うのは不要かも。 |
| 全体での活動の企画と実施（昔話の会、郷土スケッチ大会） | 住民 | 短期 | １ | 例示のものは未着手。スポーツ関連を含め、企画・実施の主体が見えにくい。児童館による活動を含めれば実施中といえなくもない。 | 継続希望例示の活動は、子供達のひとづくりにとっては最重要事項の一つである。 |
| 指導者の育成と配置（児童館運営） | 協働 | 中∼長 | １ | 児童館運営で言えば実施中といってよい。ただ、西谷地区としての「指導者の育成」には至っていない。 | 継続希望 |
| お年寄りや福祉施設等と子供との交流体験活動の実施 | 住民 | 短∼長 | ３ | 集落ごとにお年寄りと子供達との交流体験が行われているが、実施状況には相違がある。福祉施設等との交流はない。 | 継続希望 |
| 中学生への対応 | 学校とPTAで中学生対象の行事を企画推進 | 協働 | 短期 | ３ | 学校とPTAの連携は順調である。 | 継続希望 |
| ボランティア活動への参加 | 住民 | 中期 | １ | 中学生個人の活動あるいは各集落における中学生の参加は不詳であるが、西谷地区としては積極的な実施はない。 | 継続希望 |
| 視野の拡大への取組み | 協働 | 長期 | １ | 「視野の拡大」とは何を意味するのか、内容と方法が多岐に及ぶことから、それを「協働」で実施する際の基準と主体が明確さを欠く。 | 重要事項なので継続したいが、判断が難しい。 |
| スポーツで繋ぐひとづくり | スポーツクラブ21の活用 | クラブからの情報発信と会員増強 | 住民 | 短期 | ３ | 情報発信は積極的に行われている。 | 継続希望 |
| 主催大会の実施と活動の充実 | 住民 | 中∼長 | ３ | 年ごとに活動の充実が図られている。 | 継続希望 |
| 遊歩道等の整備 | 遊歩道、自転車道の整備 | 協働 | 短期 | １ | 「道路」としては未整備といってよい。これを「協働」で実施できるかどうか、検討課題であろう。ただし、遊歩道についてはまち協としてモデルルートの策定に着手しているので、着手予定ともいえる。もっとも、「道路」の整備としては未着手である。 | 道路整備と言うのであれば、主体を「行政」として積極的な継続希望 |
| サークル活動（ウォーキング、ジョギング、サイクリング）の組織化と充実 | 住民 | 中∼長 | ２ | 組織化と充実は集落により状況が異なり、実施中と未実施がある。西谷地区の活動としては未実施であるが、上記のモデルルートを用いた活動を企画しているので、着手予定とした。ただし、ウォーキングが中心であり、サークル活動の組織化まで進めるかどうか。 | 継続希望人材確保に重点を置くには、「住民」主体ではなく「協働」であろう。 |
| 豊かな文化でひとづくり | 歴史文化の継承 | 各集落の四季の祭りの継承（ケトロン、獅子舞、だんじり、太鼓、しめかざり、とんど等） | 協働 | 短∼長 | ３ | 各集落で少子高齢化の悩みを抱えつつ維持・運営されている。そのため、集落の文化であり、まちづくり計画とは異質との意見もある。しかし、それらの集合が西谷地区であることは否定しない。施策としては歴史文化とあるが、例示された祭りに限らず、「歴史文化」の内容は生活文化から芸術まで多様である。さらに「豊かな文化でひとづくり」と言うのであれば、民間伝承や衣食住を含め、さらに現在すでにまちづくり活動のなかで実施中の絵画・音楽等のような幅広い文化の発掘・活用もに加えるべきであろう。 | 「協働」と言えるのかとの意見もあるが、継続希望補足説明を参照されたい。 |
| 自然との交流 | 里山、小川の自然環境の保護活動教室の実践（子供の作成看板の設置、山野草の保護育成） | 住民 | 短期 | ３ | 西谷の森公園、自然の村の活用により実践されている。父母の意識向上への活動は不十分で、その向上が望まれる。 | 継続希望 |
| 人間と自然の共生体験教室の実施 | 協働 | 中∼長 | ３ | 上記の補足説明に同じ。 | 継続希望 |
| ダリア・ボタンの栽培体験の実施 | 住民 | 短期 | ３ | 一般住民あるいは青年・子供たちの「栽培体験」とまで言えるかどうかは難しいが、「花の里」づくりのなかで実施中であることには変わりはない。 | 継続希望 |
| 特産品の研究及び栽培 | 住民 | 中∼長 | ３ | 積極的な活動がなされている。 | 継続希望 |
| 産業・労働－いきいきと活力のあるまちづくり |
| 観光資源の活用によるまちおこし | 歴史資源の掘り起こし | 歴史資源の調査とマップの作成 | 協働 | 短期 | 　3 | 西谷に特化した物が無い。 | 〇 |
| 歴史資源の情報発信と活用 | 協働 | 中∼長 | 　3 | 西谷の人が知らない。 | 〇 |
| 観光施設の活用 | 地区センターの活用（情報の提供と物産の販売） | 協働 | 短期 | 　4 | 夢市場、宝塚北SA | × |
| 来街者のニーズにあった付帯施設の整備 | 協働 | 中期 | 　3 | 夢市場が有るが、未熟で改善の必要有。 | 〇 |
| 運営の充実と対応の訓練 | 協働 | 長期 | 　3 | 同上 | 〇 |
| 自然を活かした開発の推進 | 湿原等西谷地区の自然調査とマップの作成 | 協働 | 短期 | 　3 | 丸山湿原 | × |
| 自然を活かした開発計画の作成 | 協働 | 中期 | 　1 | 県有地の活用（西谷の森公園？） | 〇 |
| 開発の実施と情報発信 | 協働 | 長期 | 　1 | 県有地の活用（西谷の森公園？） | 〇 |
| 新農業の創造によるまちおこし | 農業法人(NPO)の立ち上げ | これからの「農業」の検討（近代農業の研究） | 協働 | 短期 | 　3 |  | 〇 |
| 法人化による農産物加工品の生産及び発信 | 協働 | 中∼長 | 　3 | 法人化（西部、下佐曽利、玉瀬） | 〇 |
| 市民農園の拡充整備 | 設置基準の作成及び設置普及（取り扱い窓口の一本化） | 住民 | 短期 | 　1 | 住民主体ではなく、協働であるべき。市民農園の定義があやふやである。 | 〇 |
| 地区外への情報発信と技術指導組織の充実 | 住民 | 中∼長 | 　1 | 同上 | 〇 |
| 西谷米の普及と発信 | 生産者の見えるシステムづくりと学校給食等への安定供給 | 協働 | 短期 | 　4 |  | × |
| 育苗センター等の中核施設の整備 | 協働 | 中期 | 　1 | 緊急性がある。短期計画にする。 | 〇 |
| ランスセンター設置の推進 | 協働 | 長期 | 　1 | 同上 | 〇 |
| 西谷ブランドの開発 | ブランド作物の検討及び抽出 | 住民 | 短期 | 　3 | フトネギ、黒豆等 | 〇 |
| ブランド作物として作付け及び普及 | 住民 | 中期 | 　3 | 同上 | 〇 |
| ブランド作物による祭りの企画及び実践 | 住民 | 長期 | 　2 | お宝クラブ予定同上 | 〇 |
| 産業の誘致・企業によるまちおこし | スローライフ「温泉」の発掘 | 源泉探しと企画書の作成 | 住民 | 短期 | 　1 | 武田尾温泉がある。「塩ケ平」温泉源 | × |
| 温泉施設の建設　関連商品の開発 | 住民 | 中期 | 　1 | 同上 | × |
| 温泉祭り等の開催 | 住民 | 長期 | 　1 | 同上 | × |
| 豊かな余暇による生きがいづくり | 情報伝達手段の多様化 | 携帯電話をはじめ、情報システムの構築  | 行政 | 短期 | 　4 | EO光、西谷ふれあいメール | × |
| 地域ネットの構築 | 協働 | 中期 | 　4 | 同上 | × |
| 地域ネットを利用した地域活動の充実 | 住民 | 長期 | 　4 | 同上 | × |
| 祭り等伝統行事の活性化 | 地元組織の活性化 | 住民 | 短期 | 　3 | 活性化ではなく、維持。各地区に任す。 | × |
| 地区の行事としての情報発信と支援 | 住民 | 中∼長 | 　3 | 同上 | × |
| 若い世代の増加による活力づくり | 規制緩和による住宅建設 | 住宅建設緩和指針の作成 | 協働 | 短期 | 　3 | 地区計画の策定 | 〇 |
| 法律等の改正と監視組織の立ち上げ | 行政 | 中∼長 | 　3 |  | 〇 |
| 教育環境の整備 | 自然と共生する新しい教育環境の研究と実践 | 協働 | 短期 | 　1 | 西谷小、中学校の維持、存続が大事。 | 〇 |
| 自然と共生し、自然に学ぶ青少年の健全育成をめざした教育施設の誘致 | 協働 | 中期 | 　1 | 同上　教育文化部門ではないか？ | 〇 |
| 教育施設と関連施設（寮、宿舎等）の建設・誘致 | 協働 | 長期 | 　1 | 同上　教育文化部門ではないか？ | 〇 |
| 環境・自然－自然と共生するまちづくり |
| 森を守り、森と共生する環境づくり | 森林の保全及び管理 | 植生系の研究 | 行政 | 短期 | ３ | 兵庫県 |  |
| 自然林の育成及び管理 | 協働 | 中∼長 | ３ | 兵庫県　まちづくり協議会環境部会　丸山湿原保全の会　自治振興 |  |
| 森林の活用 | 過去の実態調査と里山候補地の選定 | 協働 | 短期 | ３ |  |  |
| 里山計画の実践（下草刈、間伐等）と組織づくり | 協働 | 中期 | ３ | 自治振興 |  |
| 里山の整備及び管理 | 協働 | 長期 | ３ | 自治振興 |  |
| 自然公園の整備 | 野生動物と共存するためのシステム研究（生活圏と安定個体数の研究等） | 協働 | 短期 | ？ | 不明　イノシシ |  |
| 野生生物の生活圏の整備と公園計画の検討 | 協働 | 中期 | ３ | 公園計画は４ |  |
| 自然公園の整備及び管理 | 行政 | 長期 | ３ | NPONISITANI |  |
| 花と緑に囲まれた住環境づくり | 景観の保全 | 看板等屋外工作物の実態調査及び設置基準の制定 | 協働 | 短期 | １ |  |  |
| 看板等屋外工作物の規制 | 行政 | 中期 | ４ |  |  |
| 土地利用に関するチェック機能の確立 | 協働 | 短期 | 3 | 不法投棄監視委員会 |  |
| 景観保全からの事前審査の実施 | 協働 | 中期 | １ |  |  |
| 廃屋の実態調査及び管理方法の検討 | 住民 | 短期 | ３ | ビジョン協議会　部会 |  |
| 外部空間の管理の義務化及び支援制度の確立 | 協働 | 中期 | ３ | 草刈り支え合い会議 |  |
| 自然公園都市に相応しい景観の維持 | 協働 | 長期 | ３ |  |  |
| 「地区計画」の策定 | 協働 | 長期 | ３ | 土地利用の緩和 |  |
| 鎮守の森の保存 | 鎮守の森の実態調査と管理組織の把握 | 住民 | 短期 | ３ | 自治会 |  |
| 鎮守の森の保存と管理組織の強化 | 住民 | 中∼長 | ３ | 自治会 |  |
| 花いっぱい運動 | 休耕田の実態調査及び利用計画 | 住民 | 短期 | ３ | 農政×農会 |  |
| れんげ畑等の推進と組織づくり及び支援制度の確立 | 協働 | 中∼長 | ４ | 現在は中止　田植え時期の変化で開花困難 |  |
| 歩道及び道路隣接地の花壇設置運動の実施 | 協働 | 短期 | ３ | 老人会　花壇「花の里西谷」事業　4地区で実践中境野、東部、西部、波豆　 |  |
| 種苗等の供給支援の確立と管理の組織づくり | 協働 | 中期 | ３ | 組織づくりは未整備かダリア　ボタン |  |
| 地区内主要道路のフラワーロード化 | 住民 | 長期 | ３ | 「花の里西谷」事業　4地区で実践中境野、東部、西部、波豆　 |  |
| 西谷の花の選定（ダリア・ぼたん等） | 住民 | 短期 | ― | 「花の里西谷」事業としてスタート |  |
| 西谷の花としての普及活動と供給システムの確立 | 協働 | 中期 | ３ | ダリア　ボタン |  |
| 未利用地の花壇化と公共用地での植栽 | 協働 | 長期 | ３ | 西谷会館　花壇整備　ミニダリア園 |  |
| 生物を育む美しい水辺環境づくり | 水質の保全 | 水源の調査 | 行政 | 短期 | ― | 不明 |  |
| 水源の清掃と森林の保全 | 行政 | 中∼長 | ― | 　かいほりはしていないのではないか |  |
| 流入水等の実態調査 | 行政 | 短期 | ― |  |  |
| 下水道の完全整備 | 協働 | 中∼長 | １ |  |  |
| 除草剤等農薬の使用制限 | 協働 | 中∼長 | １ | 農薬全般の安全性は向上したが、ネオニコチノイド系農薬による環境被害がある　 |  |
| ゴミ（産廃等）の実態調査 | 行政 | 短期 | ３ | 不法投棄監視委員会 |  |
| 不法投棄等の法規制と監視組織の充実 | 協働 | 中∼長 | ３ | 不法投棄監視委員会　2回／月実施中 |  |
| 釣り等のマナーの向上啓発 | 協働 | 短期 | ３ | 千苅水源池　パトロール　（神戸市） |  |
| 定期的な清掃活動の実施 | 協働 | 中∼長 | ３ | 水源池の竹伐採など |  |
| 生態系の維持 | 湿原の保護と池沼河川等での生態調査の実施 | 協働 | 短期 | ３ | 宝塚市全域で調査予定 |  |
| 生態系の整備と外来種の駆除 | 協働 | 中期 | ３ | ヌートリア、アライグマ等の駆除オオキンケイギク等植生コントロールはこれからの課題 |  |
| 生息環境の状況調査 | 協働 | 短期 | ３ | 宝塚市　平成30年～ |  |
| 護岸、堤防等の環境整備 | 協働 | 中期 | ３ | 草刈り |  |
| 在来種の繁殖による生態系を安定させるための施策の実施 | 行政 | 長期 | ３ | ササユリ　　西谷の森公園　行政と市民の協働 |  |